## Sheet1
구분 | 항목 | 내용 | 담당자 | 진행여부 최종 컨펌일 | 2014년 7월 | [8 empty] | 2014년 8월 | [30 empty] | 2014년 9월
[5 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
사전준비 | 주제 설정 | 각자 제안한 주제들을 취합하여 타당성을 검토 |  | 7/25(화) | bar: 2014년 7월 25
| 요구분석 | 프로젝트명 작명 및 요구분석서 작성 | -박세진 | 8/4(월) | bar: 2014년 8월 4
| 순서도 | 클라이언트 측면에서 순서도 작성 | -박세진 | 8/4(월) | bar: 2014년 8월 4
| Story Board | 클라이언트/관리자 측면에서의 스토리보드 작성 | -최병규 | 8/5(화) | bar: 2014년 8월 5
| 모델링 | DataBase Modeling / ER다이어그램작성 | -박성근 -진영준 | 8/5(화) | bar: 2014년 8월 5
기획 부문 | 기획 회의 | -스토리보드 타당성 검토 및 협의 -업무분석 / 프로젝트 정책 타당성 검토 및 협의 | -박세진 | 8/7(목) | bar: 2014년 8월 7
| 핵심 기능 / 추가기능 기획 | -기능 구현 범위 재설정 | -박세진 | 8/7(목) | bar: 2014년 8월 7
| DB 정책 기획 | - DB 설계 / 스키마 작성 (논리적, 물리적 설계) - DB 정규화 | -박성근 -진영준 | 8/11(월) | bar: 2014년 8월 11
개발 부문 | 개발회의 | - 로직 타당성 검토 및 협의 - 개발 역량 타당성 검토 및 협의 - 추후 일정 협의 |  | 8/11(월) | bar: 2014년 8월 14
| UI구성 | -페이지 UI 그래픽 작업 | -최병규 -박세진 | 8/14(목) | bar: 2014년 8월 14
| Coding1 | -HTML/CSS(프레젠테이션) | -최병규 -박세진 | 8/18(월) | bar: 2014년 8월 18
| Coding2 | -page 개발(비즈니스 로직) | -박성근 -진영준 | 8/29(금) | bar: 2014년 8월 29
검토 부문 | 내부 평가 |  |  | 8/30(토) | bar: 2014년 8월 30
| 피드백 |  |  | 9/2(화) | bar: 2014년 9월 2
발표 | PT | - PT 계획 및 제작 | -박세진 -최병규 | 9/6(토) | bar: 2014년 9월 8
| 발표 준비 | -발표 리허설 및 장비 체크 -최종 보고서 및 발표 준비 |  | 9/11(목) | bar: 2014년 9월 11
| 발표 | -RP발표 | -박세진 | 9/12(금) | bar: 2014년 9월 12